## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
512102493 | Manuel | Pisciotta |  |  | caselle input team
512105419 | Marco | Delle Cave |  |  | dati non modificabili
512105185 | Francesco | Pagano |  |  | titoli non modificabili
512102283 | Alessia | Olivieri
inserire valori solo nelle caselle di input
password per sbloccare la protezione : protezione
PASSWORD
admin
Pisciotta
DelleCave
Pagano
Olivieri

## riassuntoOreNoProgetto
| Pisciotta | Delle Cave | Pagano | Olivieri
giorno 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 2 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 3 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno4 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 6 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 9 | 0 | 1 | 1 | 0
giorno 10 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 13 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 16 | 0 | 1 | 1 | 0
giorno 17 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 18 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 20 | 2 | 0 | 0 | 2
giorno 21 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 22 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 23 | 2 | 2 | 2 | 2
giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 28 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 29 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 30 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 31 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 32 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 33 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 42 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 45 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 46 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 47 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 52 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 62 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 64 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 66 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 67 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 68 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreProgetto
| Pisciotta | Delle Cave | Pagano | Olivieri
giorno 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 2 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 3 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno4 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 6 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 9 | 0 | 1 | 1 | 0
giorno 10 | 3 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 13 | 0 | 3 | 3 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 16 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 17 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 18 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 20 | 2 | 0 | 0 | 2
giorno 21 | 3 | 1 | 1 | 3
giorno 22 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 23 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 3 | 3 | 3 | 0
giorno 28 | 1 | 1 | 1 | 2
giorno 29 | 0 | 2 | 2 | 2
giorno 30 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 31 | 0 | 2 | 2 | 2
giorno 32 | 2 | 3 | 3 | 3
giorno 33 | 4 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 2 | 2 | 2 | 1
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 3 | 3 | 3 | 2
giorno 42 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 2 | 2 | 2 | 2
giorno 45 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 46 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 47 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 2 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 52 | 2 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 3 | 3 | 3 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 3 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 3 | 2 | 2 | 0
giorno 62 | 0 | 2 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 2 | 0
giorno 64 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 1 | 0 | 0
giorno 66 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 67 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 68 | 1 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0

## riassuntoOreComplete
| Pisciotta | Delle Cave | Pagano | Olivieri
giorno 1 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 2 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 3 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno4 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 5 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 6 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 7 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 8 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 9 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 10 | 3 | 0 | 0 | 0
giorno 11 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 12 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 13 | 0 | 3 | 3 | 0
giorno 14 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 15 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 16 | 0 | 1 | 1 | 0
giorno 17 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 18 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 19 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 20 | 4 | 0 | 0 | 4
giorno 21 | 3 | 1 | 1 | 3
giorno 22 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 23 | 2 | 2 | 2 | 2
giorno 24 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 25 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 26 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 27 | 3 | 3 | 3 | 0
giorno 28 | 1 | 1 | 1 | 2
giorno 29 | 0 | 2 | 2 | 2
giorno 30 | 3 | 3 | 3 | 3
giorno 31 | 0 | 2 | 2 | 2
giorno 32 | 2 | 3 | 3 | 3
giorno 33 | 4 | 0 | 0 | 0
giorno 34 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 35 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 36 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 37 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 38 | 2 | 2 | 2 | 1
giorno 39 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 40 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 41 | 3 | 3 | 3 | 2
giorno 42 | 1 | 1 | 1 | 1
giorno 43 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 44 | 2 | 2 | 2 | 2
giorno 45 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 46 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 47 | 2 | 2 | 2 | 0
giorno 48 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 49 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 50 | 2 | 0 | 0 | 0
giorno 51 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 52 | 2 | 0 | 0 | 0
giorno 53 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 54 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 55 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 56 | 3 | 3 | 3 | 0
giorno 57 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 58 | 3 | 0 | 0 | 0
giorno 59 | 0 | 2 | 2 | 0
giorno 60 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 61 | 3 | 2 | 2 | 0
giorno 62 | 0 | 2 | 0 | 0
giorno 63 | 0 | 0 | 2 | 0
giorno 64 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 65 | 0 | 1 | 0 | 0
giorno 66 | 1 | 1 | 0 | 0
giorno 67 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 68 | 1 | 0 | 0 | 0
giorno 69 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 70 | 1 | 1 | 1 | 0
giorno 71 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 72 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 73 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 74 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 75 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 76 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 77 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 78 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 79 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 80 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 81 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 82 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 83 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 84 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 85 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 86 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 87 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 88 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 89 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 90 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 91 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 92 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 93 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 94 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 95 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 96 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 97 | 0 | 0 | 0 | 0
giorno 98 | 0 | 0 | 0 | 0

## statisticheComplete
pagina statistiche ore totali
id | numero ore lavoro
512102493 | 65
512105419 | 65
512105185 | 62
512102283 | 31
ore lavoro totali
223

## statisticheOreProgetto
pagina statistiche ore budget progetto
id | numero ore lavoro
512102493 | 58
512105419 | 58
512105185 | 55
512102283 | 24
ore lavoro totali
195

## statisticheOreNoProgetto
pagina statistiche ore non a budget progetto
id | numero ore lavoro
512102493 | 7
512105419 | 7
512105185 | 7
512102283 | 7
ore lavoro totali
28

## Pisciotta
| lavoratore | 512102493 | Pisciotta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1
giorno 2 | Stesura requisiti funzionali | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione dei requisiti funzioanli del nostro sistema software | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | Individuazione scenari | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione degli scenari e stesura di essi | 2 | 0 |  | 2
giorno4
giorno 5 | Stesura del capitolo introduttivo | Rad(Modello Funzionale) | Stesura del capitolo introduttivo, descrizione del sistema corrente | 2 | 0 |  | 2
giorno 6 | Definizione di use-case, use-case diagram e scenari | Rad(Modello Funzionale) | Definizione di use-case, use-case diagram e scenari | 3 | 0 |  | 3
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10 | Rifinimento use-case | Rad(Modello Funzionale) | Rifinimento use-case | 3 | 0 |  | 3
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20 | Revisione class-diagram,object-diagram | Rad(Completo) | Revisione class-diagram,object-diagram | 2 | 1 |  | 2
giorno 21 | Revisione object-diagram,activity-diagram,state-chart diagram,aggiunta sequence-diagram | Rad(Completo) | Revisione object-diagram,activity-diagram,state-chart diagram,aggiunta sequence-diagram | 3 | 0 |  | 3
giorno 22
giorno 23 | Revisione Rad | Rad(completo) | Revisione Rad, in particolar modo dei sequence diagram | 2 | 1 |  | 2
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27 | Revisione Rad | Rad(completo) | Revisione Rad, in particolar modo degli scenari e use case | 3 | 0 |  | 3
giorno 28 | Revisione Rad | Rad(completo) | Revisione Rad, in particolar modo degli object diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 29
giorno 30 | Revisione modello dinamico | Rad(Completo) | Revisione Rad, in particolar modo il modello dinamico | 3 | 1 |  | 3
giorno 31
giorno 32 | Revisione Rad e Revisione SDD | Rad(Completo) + System Design e Test case per testing di sistema | Revisione generale | 2 | 0 |  | 2
giorno 33 | Revisione Rad e Revisione SDD | Rad(Completo) + System Design e Test case per testing di sistema | Revisione generale | 4 | 0 |  | 4
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38 | Definizione ODD | ODD(completo) | Definizione introduzione ODD e trade-off | 2 | 0 |  | 2
giorno 39
giorno 40
giorno 41 | Definizione ODD | ODD(completo) | Scelta design pattern, definizione interfaccia delle classi e package | 3 | 0 |  | 3
giorno 42 | Revisione ODD | ODD(completo) | Revisione generale ODD | 1 | 0 |  | 1
giorno 43
giorno 44 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 45 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 46 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 47 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Implementazione database e model | 2 | 0 |  | 2
giorno 48
giorno 49
giorno 50 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Ulteriori DAO/Bean, modifiche al model. | 2 | 0 |  | 2
giorno 51
giorno 52 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Servlet e jsp per il login | 2 | 0 |  | 2
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Servlet e jsp per la registrazione studente | 3 | 0 |  | 3
giorno 57
giorno 58 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Servlet e jsp lato commissione | 3 | 0 |  | 3
giorno 59
giorno 60
giorno 61 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Servlet e jsp lato tutor | 3 | 0 |  | 3
giorno 62
giorno 63
giorno 64 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Modifiche jsp/servlet della visualizzazione registro e visualizzazione | 1 | 0 |  | 1
giorno 65
giorno 66 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Correzione jsp, modifiche header, ActivityServlet, aggiunta funzionalità | 1 | 0 |  | 1
giorno 67 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Aggiunta funzionalità nuova richiesta di appuntamento tramite calendario | 1 | 0 |  | 1
giorno 68 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Completato lato studente, aggiunta script per controllo dati nuova | 1 | 0 |  | 1
giorno 69
giorno 70 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Gestione attività lato tutor, aggiunta attività, modifica, cancellazione. | 1 | 0 |  | 1
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Delle Cave
| lavoratore | 512105419 | Delle Cave
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1
giorno 2 | Stesura requisiti funzionali | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione dei requisiti funzioanli del nostro sistema software | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | Individuazione scenari | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione degli scenari e stesura di essi | 2 | 0 |  | 2
giorno4
giorno 5 | Definizione use-case e scenari | Rad(Modello Funzionale) | Definizione e stesura di use-case e scenari | 2 | 0 |  | 2
giorno 6 | Definizione di use-case, use-case diagram e rivisitazione scenari | Rad(Modello Funzionale) | Definizione di use-case, use-case diagram e rivisitazione scenari | 3 | 0 |  | 3
giorno 7
giorno 8
giorno 9 | Aggiunta di use-case | Rad(Modello Funzionale) | Aggiunta di use-case | 1 | 1 |  | 1
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13 | Aggiunta modello degli oggetti di analisi e statechart | Rad(Completo) | Aggiunta modello degli oggetti di analisi e statechart | 3 | 0 |  | 3
giorno 14
giorno 15
giorno 16 | Aggiunta sequence diagram | Rad(Completo) | Aggiunta di alcuni sequence-diagram | 1 | 1 |  | 1
giorno 17
giorno 18 | Aggiunta Activity diagram e Navigational Path | Rad(Completo) | Aggiunta Activity diagram e Navigational Path | 2 | 0 |  | 2
giorno 19
giorno 20
giorno 21 | Aggiunta sequence diagram | Rad(completo) | Aggiunta sequence diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 22
giorno 23 | Revisione Rad | Rad(completo) | Revisione Rad, in particolar modo dei sequence diagram | 2 | 1 |  | 2
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27 | System Design | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta l'introduzione(obiettivi del sistema; Design Goals; Definizioni,acronimi e abbreviazioni; riferimenti; panoramica), Architettura del sistema corrente | 3 | 0 |  | 3
giorno 28 | System Design | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta architettura del sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
giorno 29 | Test Plan | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta Test Case | 2 | 0 |  | 2
giorno 30 | System Design | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta gestione dati persistenti, controllo degli accessi e sicurezza, controllo globale del software, condizioni limiti, servizi dei sottosistemi | 3 | 1 |  | 3
giorno 31 | System Design, testing | System Design e Test case per testing di sistema | Revisione schema ER, architettura sistema proposto + Aggiunta Test Case di altre funzionalità | 2 | 0 |  | 2
giorno 32 | Test Plan e Test Case Specification | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta e revisione test case + Revisione del documento(Test Plan) | 3 | 0 |  | 3
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38 | Definizione ODD | ODD(completo) | Definizione introduzione ODD e trade-off | 2 | 0 |  | 2
giorno 39
giorno 40
giorno 41 | Definizione ODD ed integration testing | ODD(coompleto),Integration Testing | Scelta design pattern, definizione interfaccia delle classi e package,scelta tecnica Integration Testing | 3 | 0 |  | 3
giorno 42 | Revisione ODD | ODD(completo) | Revisione generale ODD | 1 | 0 |  | 1
giorno 43
giorno 44 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 45 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 46 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 47 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Implementazione database e model | 2 | 0 |  | 2
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Bootstrap e CSS | 2 | 0 |  | 2
giorno 52
giorno 53
giorno 54 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Jsp di registrazione e visualizzazione tutor | 2 | 0 |  | 2
giorno 55
giorno 56 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Header e Homepage | 3 | 0 |  | 3
giorno 57
giorno 58
giorno 59 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Jsp di richiesta appuntamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 60
giorno 61 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Servlet richiesta appuntamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 62 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Jsp modifica appuntamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 63
giorno 64 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Modifiche a ModifyActivityServlet ed alle jsp che riguardano la modifica | 1 | 0 |  | 1
giorno 65 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Aggiunta jsp lato studente requestsList e servlet associata | 1 | 0 |  | 1
giorno 66 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Modifiche lato commissione | 1 | 0 |  | 1
giorno 67 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Modifiche lato commissione | 1 | 0 |  | 1
giorno 68
giorno 69
giorno 70 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Testing | 1 | 0 |  | 1
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Pagano
| lavoratore | 512105185 | Pagano
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1
giorno 2 | Stesura requisiti funzionali | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione dei requisiti funzioanli del nostro sistema software | 1 | 0 |  | 1
giorno 3 | Individuazione scenari | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione degli scenari e stesura di essi | 2 | 0 |  | 2
giorno4
giorno 5 | Definizione use-case e scenari | Rad(Modello Funzionale) | Definizione e stesura di use-case e scenari | 2 | 0 |  | 2
giorno 6 | Definizione di use-case, use-case diagram e rivisitazione scenari | Rad(Modello Funzionale) | Definizione di use-case, use-case diagram e rivisitazione scenari | 3 | 0 |  | 3
giorno 7
giorno 8
giorno 9 | Aggiunta di use-case | Rad(Modello Funzionale) | Aggiunta di use.case | 1 | 1 |  | 1
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13 | Aggiunta modello degli oggetti di analisi e statechart | Rad(Completo) | Aggiunta modello degli oggetti di analisi e statechart | 3 | 0 |  | 3
giorno 14
giorno 15
giorno 16 | Aggiunta sequence diagram | Rad(Completo) | Aggiunta sequence diagram | 1 | 1 |  | 1
giorno 17
giorno 18 | Aggiunta mock-up | Rad(Completo) | Aggiunta mock-up | 2 | 0 |  | 2
giorno 19
giorno 20
giorno 21 | Aggiunta sequence diagram | Rad(Completo) | Aggiunta sequence diagram | 1 | 0 |  | 1
giorno 22
giorno 23 | Revisione Rad | Rad(completo) | Revisione Rad, in particolar modo dei sequence diagram | 2 | 1 |  | 2
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27 | System Design | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta l'introduzione(obiettivi del sistema; Design Goals; Definizioni,acronimi e abbreviazioni; riferimenti; panoramica), Architettura del sistema corrente | 3 | 0 |  | 3
giorno 28 | System Design | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta architettura del sistema proposto | 1 | 0 |  | 1
giorno 29 | Test Plan | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta Test Case | 2 | 0 |  | 2
giorno 30 | System Design | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta gestione dati persistenti, controllo degli accessi e sicurezza, controllo globale del software, condizioni limiti, servizi dei sottosistemi | 3 | 1 |  | 3
giorno 31 | System Design, testing | System Design e Test case per testing di sistema | Revisione schema ER, architettura sistema proposto + Aggiunta Test Case di altre funzionalità | 2 | 0 |  | 2
giorno 32 | Test Plan e Test Case Specification | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta e revisione test case + Revisione del documento(Test Plan) | 3 | 0 |  | 3
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38 | Definizione ODD | ODD(completo) | Definizione introduzione ODD e trade-off | 2 | 0 |  | 2
giorno 39
giorno 40
giorno 41 | Definizione ODD ed integration testing | ODD(coompleto),Integration Testing | Scelta design pattern, definizione interfaccia delle classi e package,scelta tecnica Integration Testing | 3 | 0 |  | 3
giorno 42 | Revisione ODD | ODD(completo) | Revisione generale ODD | 1 | 0 |  | 0
giorno 43
giorno 44 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 45 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 46 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 47 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Implementazione database e model | 2 | 0 |  | 2
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Bootstrap e CSS | 2 | 0 |  | 2
giorno 52
giorno 53
giorno 54 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Jsp di registrazione e visualizzazione tutor | 2 | 0 |  | 2
giorno 55
giorno 56 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Header e Homepage | 3 | 0 |  | 3
giorno 57
giorno 58
giorno 59 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Jsp modifica appuntamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 60
giorno 61 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Servlet modifica richiesta appuntamento | 2 | 0 |  | 2
giorno 62
giorno 63 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Revisione documentazione | 2 | 0 |  | 2
giorno 64
giorno 65
giorno 66 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Aggiunta librerie e alcune modifiche al db | 1 | 0 |  | 1
giorno 67 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Testing | 1 | 0 |  | 1
giorno 68
giorno 69
giorno 70 | Implementazione | Consegna Completa - Preappello | Testing | 1 | 0 |  | 1
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98

## Olivieri
| lavoratore | 512102283 | Olivieri
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | Ore escluse dal budget sul progetto (1/0) | validazione del PM | ore lavoro validate
giorno 1
giorno 2 | Stesura requisiti funzionali | Rad(Modello Funzionale) | Individuazione dei requisiti funzioanli del nostro sistema software | 1 | 0 |  | 1
giorno 3
giorno4
giorno 5
giorno 6 | Requisiti non funzionali | Rad(Modello Funzionale) | Definizione dei requisiti non funzionali | 3 | 0 |  | 3
giorno 7
giorno 8
giorno 9
giorno 10
giorno 11
giorno 12
giorno 13
giorno 14
giorno 15
giorno 16
giorno 17
giorno 18
giorno 19
giorno 20 | Aggiunta object-diagram | Rad(Completo) | Aggiunta object-diagram | 2 | 1 |  | 2
giorno 21 | Aggiunta sequence-diagram | Rad(Completo) | Aggiunta sequence-diagram | 3 | 0 |  | 3
giorno 22
giorno 23 | Revisione Rad | Rad(completo) | Revisione Rad, in particolar modo dei sequence diagram | 2 | 2 |  | 2
giorno 24
giorno 25
giorno 26
giorno 27
giorno 28 | Test Plan | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta Test Case | 2 | 0 |  | 2
giorno 29 | Test Plan | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta Test Case | 2 | 0 |  | 2
giorno 30 | Test Case Specification | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta Test Case Autenticazione | 3 | 1 |  | 3
giorno 31 | Test Case Specification | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta test case di altre funzionalità | 2 | 0 |  | 2
giorno 32 | Test Plan e Test Case Specification | System Design e Test case per testing di sistema | Aggiunta e revisione test case + Revisione del documento(Test Plan) | 3 | 0 |  | 3
giorno 33
giorno 34
giorno 35
giorno 36
giorno 37
giorno 38 | Definizione ODD | ODD(completo) | Definizione introduzione ODD e trade-off | 1 | 0 |  | 1
giorno 39
giorno 40
giorno 41 | Definizione ODD | ODD(completo) | Scelta design pattern, definizione interfaccia delle classi e package | 2 | 0 |  | 2
giorno 42 | Revisione ODD | ODD(completo) | Revisione generale ODD | 1 | 0 |  | 1
giorno 43
giorno 44 | Revisione | Consegna Completa - Preappello | Revisione generale dei vari documenti | 2 | 0 |  | 2
giorno 45
giorno 46
giorno 47
giorno 48
giorno 49
giorno 50
giorno 51
giorno 52
giorno 53
giorno 54
giorno 55
giorno 56
giorno 57
giorno 58
giorno 59
giorno 60
giorno 61
giorno 62
giorno 63
giorno 64
giorno 65
giorno 66
giorno 67
giorno 68
giorno 69
giorno 70
giorno 71
giorno 72
giorno 73
giorno 74
giorno 75
giorno 76
giorno 77
giorno 78
giorno 79
giorno 80
giorno 81
giorno 82
giorno 83
giorno 84
giorno 85
giorno 86
giorno 87
giorno 88
giorno 89
giorno 90
giorno 91
giorno 92
giorno 93
giorno 94
giorno 95
giorno 96
giorno 97
giorno 98